|  |
| --- |
| Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklių2 priedas |

**(VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos forma)**

|  |
| --- |
| **Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos apie VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą***Šią formos dalį pildo Agentūra [[1]](#footnote-1).* |
| VPS metinės įgyvendinimo ataskaitospateikimo būdas |

|  |
| --- |
|  |

 | - el. būdu  |
| VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo |

|  |
| --- |
|  |

 | - pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas atstovavimo VPS vykdytojai teisės įrodymo dokumentas) |
| VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimo ir registracijos Agentūroje data |  |  |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
| VPS metinės įgyvendinimo ataskaitosgavimo irregistracijos Agentūroje numeris |  |
| VPS metinę įgyvendinimo ataskaitągavęs iružregistravęs Agentūros padalinys |  |

**VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

|  |
| --- |
|  **2019 m.** |

|  |
| --- |
| **I DALIS. bendroji informacija** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **BENDRA INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJĄ** |
| 1.1. | VPS vykdytojos pavadinimas | Šiaulių žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė |
| 1.2. | VPS vykdytojos registracijos kodas | 303082144 |
| 1.3. | VPS vykdytojos kontaktinė informacija*Įrašykite tikslią kontaktinę informaciją, kuria bus siunčiama visa informacija, susijusi su dvisektorės VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos vertinimu ir tvirtinimu.* | savivaldybės pavadinimas | Šiaulių miesto |
| gyvenamosios vietovės pavadinimas | Šiauliai |
| gatvės pavadinimas | J.Basanavičiaus g. |
| namo Nr. | 41 |
| buto Nr. | 4 |
| pašto indeksas | LT-76213 |
| el. pašto adresas *prašome nurodyti vieną el. pašto adresą, kuris yra* ***tinkamas*** *susirašinėti dėl dvisektorės VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos*  | kestutis@vaicaitis.lt |
| kontaktiniai telefono Nr.  | 8616 730398698 29933 |
| VPS vadovas (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)  | Pirmininkas Kęstutis Vaičaitis 8616 73039kestutis@vaicaitis.lt |
| pagrindinis VPS vykdytojos paskirtas asmuo, atsakingas už VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)*prašome nurodyti asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą su Agentūra dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos* | VPS Administravimo vadovas Algirdas Baikauskas, 8698 29933b.algirdas2@gmail.com |
| pavaduojantis VPS vykdytojos paskirtas asmuo, atsakingas už VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)*prašome nurodyti pavaduojantį asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą su Agentūra dėl dvisektorės VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos*  | VPS Administratorius Arvydas Jucius8656 94462,info@silopavezupis.lt |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **BENDRA INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMĄ VPS** |
| 2.1. | VPS registracijos Nr. | Nr.63VS-KS-17-1-03632 |
| 2.2. | VPS pavadinimas | Šiaulių ŽRVVG vietos veiklos strategija iki 2023 metų |
| 2.3. | ŽRVVG teritorija, kurioje įgyvendinama VPS  | Šiaulių, Kelmės, Telšių rajonai, Šiaulių miesto Rėkyvos seniūnija |
| 2.4. | VPS patvirtinimo data | 2017-12-29 Nr.4D-174(1.8 E) |
| 2.5. | VPS įgyvendinimo laikotarpis | 2017 m. lapkričio 21 – 2022 m. gruodžio 30 d. |

|  |
| --- |
| **II DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **BENDRA INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ ATASKAITINIAIS METAIS**  |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **<.2019..> ataskaitiniais metais** | **Iš viso nuo VPS įgyvendinimo pradžios**  |
| **bendras****skaičius** **(vnt.)** | **bendra suma** **(įskaitant ES fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas) (Eur)** | **proc. nuo vietos projektams skirtos paramos sumos (proc.)** | **bendras skaičius (vnt.)** | **bendra suma** **(įskaitant EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas) (Eur)** | **proc. nuo vietos projektams skirtos paramos sumos (proc.)** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** |
| 3.1. | Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus  | **7** | **564000,00** |  **76,9 %** | **12** | **954600,00** | **130,2 %** |
| 3.2. | Gauti vietos projektai | **1** |  **25000,00** |  **3,4 %** | **5** |  **138605,50** | **18,9 %** |
| 3.3. | Įvertinti vietos projektai | **1** |  **25000,00** |  **3,4 %** | **4** |  **81970,25**  | **11,2 %** |
| 3.4. | Patvirtinti vietos projektai | **2** |  **40241,00** |  **5,5 %** | **2** |  **40241,00** |  **5,5 %** |
| 3.5. | Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys | **2** |  **40241,00** |  **5,5 %** | **2** |  **40241,00** |  **5,5 %** |
| 3.6. | Įgyvendinami vietos projektai  | **1** |  **18498,00** |  **2,5 %** | **1** |  **18498,00** |  **2,5 %** |
| 3.7. | Įgyvendinti vietos projektai | **1** |  **19000,00** |  **2,6 %** | **1** |  **19000,00** |  **2,6 %** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **DETALI INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ ATASKAITINIAIS METAIS** |
|  |  | **<..2019.> ataskaitiniai metai** |  |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** *Nereikalingas eilutes panaikinkite arba pagal poreikį įterpkite naujas* | **EJRŽF konkretūs tikslai ir uždaviniai, prie kurių prisidedama (kodai)** | **Skaičius****(vnt.)** | **Suma (įskaitant ES fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas) (Eur)** | **Proc. nuo vietos projektams skirtos paramos sumos (proc.)** | **Datos** *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** *Pateikiamas VPS veiksmų plano eil. Nr. Jeigu VPS veiksmų planas nėra sunumeruotas, įrašomas konkretus VPS veiksmų plano veiksmas.* |
| **I** | **II** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **4.1.** | **Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus:**  |
| **4.1.1.** | **I. VPS prioritetas :,,Darbo vietų kūrimas su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | VPS priemonė: Žuvininkystės produktų perdirbimas ir realizavimo gerinimas“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1) | **6.1.2.** | **1** | **150000** |  **20,4%** | **2019.04.09– 06.07** | **VPS Veiksmų planas, 77-78 psl., 10.3.1.eilutė** |
| 4.1.1.2 | VPS priemonė: „<.Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos..>“ (kodas <.BIVP-AKVA-2..>) | **6.1.1.** | **1** | **100000** | **13,6%** | **2019.04.0****06.07** | **VPS Veiksmų planas, 77-78****psl.****10.3.1. eilutė** |
| **4.1.2.** | **II VPS prioritetas: ,,Socialinės gerovės kūrimas, puoselėjant regiono identitetą, didinant socialinę įtrauktį“** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | VPS priemonė: „Regiono paveldo ir žuvininkystės tradicijų išsaugojimas, pritaikymas, sklaida“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-3) | **6.2.3.** | **1** | **100000** | **13,6 %** | **2019.11.15-** **2020.01.10** | **10.3.1.** |
| 4.1.2.2. | VPS priemonė: „Paslaugų, skirtų aktyviam poilsiui organizuoti ir sveikai gyvensenai skatinti kūrimas ir plėtra“(kodas BIVP-AKVA-SAVA-5) | **6.3.1.** | **2** | **57000** | **7,7 %** | **2019.04.09-** **2019.06.07****2019.11.15-****2020.01.10** | **10.3.1.** |
| 4.1.2.3. | VPS priemonė: Mokymasis visą gyvenimą žvejybos ir akvakultūros srityje“(kodas BIVP-AKVA-SAVA-1 | **6.2.1.** | **2** | **50000** | **6,8 %** | **2019.04.09-** **2019.06.07****2019.11.15-****2020.01.10** | **10.3.1.** |
| **4.2.** | **Gauti vietos projektai:** |
| **4.2.1.** | **I VPS prioritetas: :,,Darbo vietų kūrimas su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“** |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1. | VPS priemonė: (kodas)  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>“(kodas <...>) |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.2.2.** | **II VPS prioritetas: ,,Socialinės gerovės kūrimas, puoselėjant regiono identitetą, didinant socialinę įtrauktį“** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1. | VPS priemonė: „Mokymasis visą gyvenimą žvejybos ir akvakultūros srityje“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-4)  | **6.2.1.** | **1** | **25000** | **3,4 %** |  | **2019.06.07.** | **10.3.1.** |
| 4.2.2.2. | VPS priemonė: |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.3.** | **Įvertinti vietos projektai:** |
| **4.3.1.** | **I VPS prioritetas: ,,Darbo vietų kūrimas su žuvininkyste susijusiuose ir** **kituose ekonomikos sektoriuose“** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1. | VPS priemonė: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>“ (kodas <...>) |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.3.2.** | **II VPS prioritetas: ,,Socialinės gerovės kūrimas, puoselėjant regiono identitetą, didinant socialinę įtrauktį“** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1. | VPS priemonė: „Mokymasis visą gyvenimą žvejybos ir akvakultūros srityje“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-4) | **6.2.1.** | **1** | **25000** | **3,4 %** |  | **2019.06.26** | **10.3.1.** |
| 4.3.2.2. | VPS priemonė: |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.4.** | **Patvirtinti vietos projektai:** |
| **4.4.1.** | **<...> VPS prioritetas:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.1. | VPS priemonė: „<...>“ (kodas <...>) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>“ (kodas <...>) |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.4.2.** | **<.II..> VPS prioritetas: ,,Socialinės gerovės kūrimas, puoselėjant regiono identitetą, didinant socialinę įtrauktį“** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2.1. | VPS priemonė: „<..„<..Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida.>“ : (kodas <.BIVP-AKVA -SAVA-3..>) | **6.2.3.** | **1** | **18498,00** |  **2,5 %** |  | **2019** | **10.2.1.** |
| 4.4.2.1.1. | VPS priemonė: „<..: :,,Paslaugų skirtų aktyviam poilsiui organizuoti ir sveikai gyvensenai skatinti kūrimas ir plėtra“ BIVP-AKVA-SAVA-5.>“ (kodas <...>) | **6.3.1.** | **1** | **19000,00** | **2,6 %** |  | **2019** | **10.2.1.** |
| **4.5.** | **Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys:** |
| **4.5.1.** | **<...> VPS prioritetas:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.1. | VPS priemonė: „<...>“ (kodas <...>) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>“ (kodas <...>) |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.5.2.** | **<..II.> VPS prioritetas: ,,Socialinės gerovės kūrimas, puoselėjant regiono identitetą, didinant socialinę įtrauktį“** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2.1. | VPS priemonė: „<..Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida.>“ (kodas <.BIVP-AKVA-SAVA-3..>) | **6.2.3.** | **1** | **18498,00** | **2,5 %** |  | **2019-04-12** | **10.2.1** |
| 4.5.2.1.1. | VPS priemonė: :,,Paslaugų skirtų aktyviam poilsiui organizuoti ir sveikai gyvensenai skatinti kūrimas ir plėtra“ BIVP-AKVA-SAVA-5 „<...>“ (kodas <...>) | **6.3.1.** | **1** | **19000,00** | **2,6 %** |  | **2019-01-31** | **10.2.1.** |
| **4.6.** | **Įgyvendinami vietos projektai:**  |
| **4.6.1.** | **<...> VPS prioritetas:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1.1. | VPS priemonė: „<...>“ (kodas <...>) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>“ (kodas <...>) |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.6.2.** | **<.II..> VPS prioritetas: ,,Socialinės gerovės kūrimas, puoselėjant regiono identitetą, didinant socialinę įtrauktį“** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2.1. | VPS priemonė: „<.Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida.>“ ..>“ (kodas <.BIVP-AKVA-SAVA-3..>) | **6.2.3.** | **1** | **18498,00** | **2.5 %** |  |  | **10.2.1.** |
| 4.6.2.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>“ (kodas <...>) |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.7.** | **Įgyvendinti vietos projektai:** |
| **4.7.1.** | **<...> VPS prioritetas:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1.1. | VPS priemonė: „<...>“ (kodas <...>) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>“ (kodas <...>) |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.7.2.** | **<..II.> VPS prioritetas: ,,Socialinės gerovės kūrimas, puoselėjant regiono identitetą, didinant socialinę įtrauktį“** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.2.1. | VPS priemonė: „<:,,Paslaugų skirtų aktyviam poilsiui organizuoti ir sveikai gyvensenai skatinti kūrimas ir plėtra“ BIVP-AKVA-SAVA-5..>“ (kodas <.BIVP-AKVA-SAVA-5..>) | **6.3.1.** | **1** | **19000,00** | **2,6 %** |  | **2019.11.11** | **10.2.1.** |
| 4.7.2.1.1. | VPS priemonės veiklos sritis: „<...>“ (kodas <...>) |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.8.** | **Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai:***Pateikite bent po vieną sėkmingai įgyvendintą vietos projektą-gerąjį pavyzdį,* ***prisidedantį prie skirtingų******EJRŽF konkrečių tikslų ir uždavinių****.*  |
| **4.8.1.** | **Vietos projekto vykdytojo pavadinimas** | **Vietos projekto pavadinimas** | **Skirta paramos suma (Eur) ir ES fondas** | **EJRŽF konkretūs tikslai ir uždaviniai, prie kurių prisidėta (kodai)** | **Trumpas vietos projekto turinio apibūdinimas***Apibūdinkite vietos projekto tikslus, tikslines grupes (jeigu tokios išskirtos) ir pasiektus rezultatus (iki 5 sakinių).* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** |
| 4.8.1.1. | **Asociacija ,,Laikšių kaimo bendruomenė“** | **Laikšių kaimo bendruomenės aktyvaus laisvalaikio skatinimas“** | **19000** | **6.3.1.** | **Projekto metu įsigytos priemonės ir sukurtos sąlygos aktyviam laisvalaikio praleidimui ne mažiau 20-čiai žmonių. Skatinamas jaunų žmonių bendruomeniškumas įtraukiant juos į savanorystės veiklą.** |
| 4.8.1.2. |  |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |  |
| **4.9.** | **Problemos, su kuriomis susidūrėte <...> ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų įgyvendinimo pažangos**  |
| 4.9.1. |  |
| 4.9.2. |  |
| <...> |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **VPS ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI, SUSIJĘ SU VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMU, PASIEKTI <...> ATASKAITINIAIS METAIS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.1.** | **VPS pasiekimų produkto rodikliai** *Vadovaudamiesi VPS 12 dalimi, nereikalingas eilutes panaikinkite arba papildykite naujomis.*  |
|  | **VPS įgyvendinimo rodiklių pavadinimas** | **EJRŽF konkretūs tikslai ir uždaviniai**  | **Iš viso pasiekta <..2019.> ataskaitiniais metais** | **Iš viso pasiekta nuo VPS patvirtinimo dienos** | **Proc. nuo VPS planuoto rodiklio ir faktinio pasiekimo** |
| **8.1.1.Ž** | **8.1.2.Ž** | **8.1.3.Ž** | **8.2.1.Ž** | **8.2.2.Ž** | **8.2.3.Ž** | **8.3.1.Ž** | **8.3.2.Ž** |
| **5.1.1.** | **Ataskaitiniais metais baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.):** |  |  |
| 5.1.1.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  |  |  |  |  |  | **6.3.1.** |  | 1 | 1 | 2,6 % |
| 5.1.1.2. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė vietos valdžios institucija (savivaldybė) arba valstybės institucija / organizacija, skaičius (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.3. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė MVĮ, skaičius (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.4. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys, skaičius (vnt.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.4.1. | iš jų iki 40 m. |  |  |  |  |  |  |  |  | iš viso: | moterų | iš viso: | moterų | iš viso: | moterų |
| vyrų | vyrų | vyrų |
| 5.1.1.4.2. | iš jų daugiau kaip 40 m. |  |  |  |  |  |  |  |  | iš viso: | moterų  | iš viso: | moterų  | iš viso: | moterų  |
| vyrų | vyrų | vyrų |
| 5.1.1.5. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė 5.3.1.1–5.3.1.4 papunkčiuose neišvardyti asmenys, skaičius (vnt.) |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| **5.1.2.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-1** |
| 5.1.2.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| **5.1.3.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-2** |
| 5.1.3.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| **5.1.4.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-3** |
| 5.1.4.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| **5.1.5.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-4** |
| 5.1.5.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| **5.1.6.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-SAVA**  |
| 5.1.6.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **1-** | **-** |  |  |  |
| **5.1.7.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-6** |
| 5.1.7.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| **5.1.8.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-7** |
| 5.1.8.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| **5.1.9.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-8** |
| 5.1.9.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| **5.1.10.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-9** |
| 5.1.10.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| **5.1.11.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-10** |
| 5.1.11.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |  |  |  |
| **5.1.12.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-SAVA-<...> (savarankiška VPS priemonė)** |
| 5.1.12.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.2.** | **VPS pasiekimų tikslo rodikliai**  |
| 5.4.1. | Sukurtų naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičius pagal baigtus įgyvendinti vietos projektus (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2. | Išlaikytų darbo vietų skaičius pagal baigtus įgyvendinti vietos projektus (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **III DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **INFORMACIJA APIE ŽRVVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR MOKYMUS ATASKAITINIAIS METAIS** |
| **I** | **II** | **III** | **V** |
| **6.1.** | **ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti <..2019.> ataskaitiniais metais** | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Datos***Nuo kada iki kada buvo vykdoma (nuo „metai-mėnuo-diena“ iki „metai-mėnuo-diena“)* |
| 6.1.1. | **Viešinimo renginys ,,Mokomųjų konsultacijų rengimas, siekiant parengti potencialius pareiškėjus ir VP vykdytojus teikti paraiškas vietos projektams“** | **10.3.2.** | **2019-03-13** |
| 6.1.2. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **6.2.** | **Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos <..2019.> ataskaitiniais metais** | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Datos***Nuo kada iki kada buvo vykdoma (nuo „metai-mėnuo-diena“ iki „metai-mėnuo-diena“)* |
| 6.2.1. | **Dalyvavimas ŽRVVG tinklo veikloje** | **10.3.2.** | **Nuolat** |
| 6.2.2. | **Kvietimai teikti paraiškas vietos projektams** | **10.3.2.** | **2019.04.09-2019.06.07****2019.11.15-2020.01.10** |
| 6.2.3. | **Informacijos talpinimas ŠŽRVVG el. svetainėje** | **10.3.2.** | **Nuolat** |
| **6.3.** | **Mokymai, įvykę <...> ataskaitiniais metais***Prašome pateikti šią informaciją apie mokymus, kurie buvo finansuoti iš paramos VPS administruoti lėšų: tikslias mokymų temas, mokymus teikusių institucijų pavadinimus ir įmonių kodus, lektorių vardus ir pavardes* | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Kita informacija***Įrašykite mokymų dalyvių skaičių, jų pareigas, vardus ir pavardes, taip pat mokymų datas ir trukmę (nuo kada iki kada buvo vykdoma: tikslios datos ir valandų skaičius)* |
| **6.3.1.** | **ŽRVVG darbuotojų mokymai** |
| 6.3.1.1. |  |  |  |
| 6.3.1.2. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **6.3.2.** | **Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai** |
| 6.3.2.1. |  |  |  |
| 6.3.2.2. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |

|  |
| --- |
| **IV DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.** | **INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS** |
| **7.1.** | **Informacija apie VPS vykdytojos narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu** |
| **Eil. Nr.**  | **Susirinkimo data***(metai-mėnuo-diena)* | **Svarstyti klausimai***Nurodykite, kokie buvo svarstyti klausimai, susiję su VPS administravimu ir įgyvendinimu, VPS vykdytojos visuotinio narių susirinkimo metu.*  | **Bendras VPS vykdytojos narių skaičius susirinkimo dieną** | **Faktinis VPS vykdytojos visuotinio narių surinkime dalyvavusiųjų narių skaičius** | **Santykis tarp faktinio dalyvių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus (proc.)** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** |
| 7.1.1. | 2019-03-14 |  1.Dėl Šiaulių ŽRVVG valdybos ataskaitos už 2018 metus 2.Finansinės atskaitomybės tvirtinimas 3.Parengtų FSA BIVP-AKVA-2 ir BIVP-AKVA\_-SAVA-1 tvirtinimas 4. Dėl kvietimų teikti vietos projektus paskelbimo 5. Einamieji klausimai |  19 | 16 | 84,2 % |
| 7.1.2. | 2019-07-04 |  1.Vietos plėtros strategijos tikslinimas 2. Valdybos nario atšaukimas 3. Valdybos nario tvirtinimas4. Einamieji klausimai | 19 | 16 | 84,2 % |
| 7.1.3 | 2019-12-17 |  **1. Dėl esamų valdybos narių Orintos Kazėnienės ir Egidijaus Ukso atšaukimo****2. Dėl naujų valdybos narių Raimondos Parnarauskienės ir Vytauto Slabio paskyrimo****3. Dėl Šiaulių ŽRVVG 2020 m. VPS administravimo išlaidųporeikio aprašo patvirtinimo, administravimo darbuotojų arlyginimų perskaičiavimo ir darbo sutarčių priedų patvirtinimo** | 19 | 16 | 84,2 % |
| <....> |  |  **19** | **16** | **84,2 %** |
|  |  |  |  |  |
| **7.2.** | **Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius** |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **Pilietinės visuomenės sektorius** | **Verslo sektorius** | **Vietos valdžios sektorius** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| 7.2.1. | ŽRVVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | **7** | **5** | **4** |
| 7.2.2. | Nauji ŽRVVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | **-** | **-** | **2** |
| 7.2.3. | Pasitraukę ŽRVVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | **-** | **-** | **2** |
| **7.2.4.** | **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:** | **7** | **5** | **4** |
| **7.2.5.** | **Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:**  | **16 (šešiolika)** |
|  |
| 7.3. | Paaiškinimai |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **8.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organĄ, atsakingĄ už VPS įgyvendinimĄ**  |
| **8.1.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, posėdžius ataskaitiniais metais** |
| **Eil. Nr.** | **Posėdžio data***(metai-mėnuo-diena)* | **Svarstyti klausimai***Nurodykite, kokie buvo svarstyti klausimai, susiję su VPS administravimu ir įgyvendinimu, posėdyje. Jeigu posėdyje buvo tvirtinami vietos projektai, nurodykite vietos projektų paraiškos teikėjų pavadinimus (arba jų vardus ir pavardes, jeigu tai fiziniai asmenys), svarstytų vietos projektų pavadinimus ir VPS vykdytojos valdymo organo sprendimą kiekvieno vietos projekto atžvilgiu (patvirtintas / nepatvirtintas/grąžintas vertinti iš naujo / atidėtas sprendimo priėmimas ir pan.)*  | **Bendras ŽRVVG valdymo organo narių, dalyvavusių posėdyje, skaičius***Įrašykite, kiek iš viso posėdyje dalyvavo ŽRVVG valdymo organo narių.* |
| **iš jų pilietinės visuomenės sektoriaus atstovai**  | **iš jų verslo sektoriaus atstovai**  | **iš jų vietos valdžios sektoriaus atstovai**  |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** |
| 8.1.1. | **2019-01-17** | Dėl pritarimo parengtai VPS įgyvendinimo 2018 metų ataskaitai | **<..14.>**  |
| <.7..> | <..5.> | <.2.> |
| 8.1.2. | **2019-04-10****PAK posėdis** | **1.Dėl UAB ,,Šilo Pavėžupys“ virtos projekto ,,Šilo Pavėžupys akvakultūros ūkio modernizavimas“ rekomendacijos skirti paramą.** | **<.12..>** |
| <.7..> | <..3.> | <...2> |
| <8.1.3..> | **2019-06-26****PAK posėdis** | **1.Dėl Asociacijos ,,Ekosistemų apsaugos centras“ vietos projekto ,,Inovatyvūs mokymai akvakultūros srityje: nauda verslui ir bendruomenei“ rekomendacijos skirti paramą.** | **<...11>** |
| <.5..> | <...4> | <...2> |
| <...> | **Bendro ŽRVVG valdymo organo narių, dalyvavusių posėdyje, skaičiaus vidurkis** | **12,3** |
| **8.2.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius** |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **Pilietinės visuomenės sektorius** | **Verslo sektorius** | **Vietos valdžios sektorius** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| 8.2.1. | ŽRVVG valdymo organo narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | **7** | **5** | **4** |
| <..1.> iš jų iki 40 m. | <..1.> iš jų iki 40 m. | <.1..> iš jų iki 40 m. |
| 8.2.2. | Nauji ŽRVVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) |  |  | **2** |
| <...> iš jų iki 40 m. | <...> iš jų iki 40 m. | <...> iš jų iki 40 m. |
| 8.2.3. | Pasitraukę ŽRVVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) |  |  | **2** |
| <...> iš jų iki 40 m. | <...> iš jų iki 40 m. | <...> iš jų iki 40 m. |
| 8.2.4. | **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:** | 7 | 5 | 4 |
| **<.1..> iš jų iki 40 m.** | **<..1.> iš jų iki 40 m.** | **<..1.> iš jų iki 40 m.** |
| 8.2.5. | **Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:** | 16 |
| **<.3..> iš jų iki 40 m.** |
| **8.3.** | **Paaiškinimai** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **9.** | **Informacija apie VPS vykdytojos darbuotojų pokyčius** |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **VPS vadovas** | **VPS finansininkai ir (arba) buhalteriai** | **VPS administratoriai** | **VPS viešųjų ryšių specialistai** | **Iš viso** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** |
| 9.1. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.)  | **1** | **0,5** | **0,5** | **1** | **3** |
| 9.2. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | **1** | **1** | **1** | **1** | **4** |
| 9.3. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai ataskaitiniais metais (vnt.) | **1** | **0,5** | **0,5** | **1** | **3** |
| 9.4. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais (vnt.) | **1** | **1** | **1** | **1** | **4** |

|  |
| --- |
| **V DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ BEI HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMĄ** |

|  |  |
| --- | --- |
| **10.** | **LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS** |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos***Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis***Nurodykite pagrindinius VPS 8 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **10.1.** | **Teritorinis principas** |
| 10.1.1. | Įgyvendinant VPS laikomasi teritorinio principo: dėka Šiaulių ŽRVVG teritorijos bendruomenėse skleidžiamos informacijos apie ŠŽRVVG tikslus ir galimybes paraiškos gaunamos ( arba tikslinamos detalės dėl galimų paraiškų) iš visų teritorijos administracinių subjektų | Nuolat | VPS 8.1.2 p., 60 psl. |
| <...> |  |  |  |
| **10.2.** | **„Iš apačios į viršų“ principas** |
| 10.2.1. | Dalyvauta Šiaulių universiteto botanikos sodo organizuotoje tarptautinėje konferencijoje, kurios metu ŠŽRVVG prisistatė visuomenei, vaišino žuviene. Atskiroje palapinėje dirbta su interesantais, atsakyta į visus klausimus. | 2019-08-15 | VPS 8.2.2p. 61 psl |
| <...> |  |  |  |
| **10.3.** | **Partnerystės principas** |
| 10.3.1. | Šiaulių ŽRVVG vadovai dalyvavo bendruomenių rengiamose šventėse Rėkyvoje, Laikšėse (Kelmės raj.), Gedrimų k. (Telšių raj.), Kurtuvėnuose (Šiaulių raj.), kur buvo pristatytos konkrečios galimybės teikti paraiškas vietos projektams. Visa aktuali informacija būsimiems pareiškėjams (FSA, kt. dokumentai) talpinami svetainėje [www.siauliuzrvvg.lt](http://www.siauliuzrvvg.lt)  | 2019 m. liepos -rugpjūčio mėn. | VPS 8.3.2. p. 62 psl. |
| <...> |  |  |  |
| **10.4.** | **Vietos finansavimo ir valdymo principas** |
| 10.4.1. | Šiaulių ŽRVVG pirmininkas susitiko su Šiaulių miesto ir rajono, Kelmės, Telšių raj. Vadovais, kur supažindino su VPS priemonėmis, esama situacija, pažanga. Buvo siūloma savivaldybėms biudžetuose numatyti lėšas galimai partnerystei ŽRVVG projektuose | 2019 m sausio- vasario mėn. | VPS 8.4.2 p. 63 psl. |
| <...> |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **11.** | **HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS** |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos***Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis***Nurodykite pagrindinius VPS 8 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **11.1.** | **Jaunimas** |
| 11.1.1. | 2019 metais buvo tikslinami priemonių, kuriose numatoma sukurti darbo vietas, kriterijai. Tokie rodikliai, kaip ,,jauni pareiškėjai“, ,,jaunimo įtraukimas“, ,,savanorystė“ palikti, už juos skiriami dideli balai. |  | VPS 8.5.2 p., 64 psl. |
| <...> |  |  |  |
| **11.2.** | **Kultūra** |
| 11.2.1. | Laikomasi principo išnaudoti kultūros išteklius verslo plėtrai, visuomenės lavinimui. Pasirašyta sutartis projektui, kuriuo numatoma sukurti virtualų žuvininkystės muziejų |  | VPS 8.6.2. p. 65 psl. |
| <...> |  |  |  |
| **11.3.** | **Darnus vystymas (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus)** |
| 11.3.1. | Tikslinant FSA atsižvelgta ir pareiškėjai privalo užtikrinti, kad būsimi vietos projektai neturės neigiamos įtakos Šiaulių ŽRVVG teritorijos darniam vystymuisi ir aplinkos būklei |  | VPS 8.7.2. p. 65 psl. |
| <...> |  |  |  |
| **11.4.** | **Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas** |
| 11.4.1. | Tvirtinant ŠŽRVVG valdybos, PAK sudėtis, keičiantis nariams, griežtai kontroliuojama lyčių santykio reikalavimai, kad nebūtų diskriminuojami nei vyrai, nei moterys. |  | VPS 8.8.2 p. 66 psl. |
| <...> |  |  |  |

|  |
| --- |
| **VI DALIS. KITA INFORMACIJA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **12.** | **VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS** |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos***Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis***Nurodykite pagrindinius VPS 13.3 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 12.1. | Patvirtino 2 teiktas paraiškas | 2019-04-10; 2019-06-26 | VPS įgyvendinimo užtikrinimui |
| <.12.2..> | Patvirtino patikslintus VPS priemonių atrankos kriterijus |  | VPS įgyvendinimo užtikrinimui |
| 12.3. | Skelbė 7 kvietimus teikti paraiškas vietos projektams | 2019.04.09-2019.06.072019.11.15-2020.01.10 | VPS įgyvendinimo užtikrinimui |

|  |  |
| --- | --- |
| **13.** | **VPS KEITIMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS** |
| **Eil. Nr.** | **VPS keitimo esmė ir priežastis** | **VPS dalių, kurios buvo keičiamos ataskaitiniais metais, Nr.** | **VPS keitimo iniciatorius***Kas inicijavo VPS keitimą (VPS vykdytoja, Agentūra, Ministerija)?* | **VPS pakeitimo data***Kada buvo pakeista VPS?* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| 13.1. | VPS priemonėms, kuriose numatoma sukurti naujas darbo vietas, buvo skelbti kvietimai, tačiau kol kas paraiškų negauta ir nepatvirtintas nei vienas vietos projektas. Buvo parengta viena paraiška, tačiau vėliau pareiškėjas ją atsiėmė, nes paaiškėjo, kad yra ,,vidutinė įmonė“. Pareiškėjus stabdo ir intensyvumas 50 proc., nes smulkių įmonių metinė apyvarta nėra didelė ir pareiškėjams sunku rasti laisvų lėšų prisidėjimui. | 9.1.1.1.2; 1.4; 1.5.; 1.7; 1.9.9.1.1.2.2.; 2.4; 2.5.2.7; 2.9.9.1.1.3.2.; 3.4; 3.5; 3.7; 3.9.9.1.1.4.2.; 4.4; 4.5; 4.7 4.9. | VPS vykdytoja | 2019-07-04 |
| <...> |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **14.** | **VPS ĮGYVENDINIMO PAMOKOS** |
| **Eil. Nr.** | **Pamoka** | **Siūlomi veiksmai** |
| **I** | **II** | **III** |
| **14.1.**  | **BLOGOSIOS PAMOKOS** | **VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI IŠVENGTI BLOGJŲJŲ PAMOKŲ**  |
| **14.1.1.** | **Vietos projektų vykdytojų įvykdyti pažeidimai, pritaikytos sankcijos** |  |
| 14.1.1.1. |  |  |
| <...> |  |  |
| **14.1.2.** | **VPS vykdytojos įvykdyti pažeidimai, pritaikytos sankcijos** |  |
| 14.1.2.1. |  |  |
| <...> |  |  |
| **14.1.3.** | **<...>** |  |
| <...> |  |  |
| **14.2.** | **GEROSIOS PAMOKOS** | **VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI GEROSIOMS PAMOKOMS PASKATINTI** |
| **14.2.1.** |  |  |
| <...> |  |  |
| **14.2.2.** |  |  |
| <...> |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **15.** | **VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS (KAI TAIKOMA)** |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos***Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis***Nurodykite, kaip ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai yra susiję su VPS 7.3 dalyje pateikta informacija dėl sąsajos su ES BJRS tikslais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 15.1. | Pritarta pagal VPS priemonę ,,Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, kodas BIVP-AKVA-1 teiktam projektui ,,Šilo Pavėžupys akakultūros ūkio įrangos modernizavimas“ | 2019-04-10 | Įgyvendinus projektą būtų sukurta viena darbo vieta, būtų įdiegta nauja inovatyvi tvenkinių priežiūros technika ir taip būtų stiprinamas žuvininkystės sektoriaus konkurencingumas. |
| <...> |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **16.** | **FAKTIŠKAI PAGAL MOKĖJIMO PRAŠYMUS APMOKĖTOS VPS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (EUR)***Ši lentelė pildoma už ataskaitinius ir visus ankstesnius kalendorinius metus (nuo VPS įgyvendinimo pradžios) (pvz., jeigu VPS vykdytoja 2018 m. sausio 31 d. teikia metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2017 m., ši lentelė pildoma už 2016–2017 m. – nurodoma, kokios paramos VPS administruoti sumos (Eur) buvo pervestos į strategijos vykdytojų sąskaitas nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 ir nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 (patirtos, deklaruotos ir apmokėtos išlaidos)).*  |
| **Eil.** **Nr.** | **Tinkamų finansuoti išlaidų pavadinimai pagal VPS administravimo taisykles** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Suma, Eur**  | **Proc. nuo skirtos paramos VPS įgyvendinti** | **Proc. nuo skirtos paramos VPS administruoti**  | **Proc. nuo išmokėtos viešosios paramos** *(pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 35 str. 1 d. b), c), d) ir e) papunkčius)* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** | **XIII** | **XIV** |
| **16.1.** | **VPS vykdytojos veiklos išlaidos (iš viso):** |  |  |  |  |
| **16.1.1.** | **su VPS vykdytojos darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:** |  |  |  |  |
| 16.1.1.1. | VPS administravimo vadovas |  |  | 6520,41 | 13140,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <..16.1.1.2.> | VPS administratorius |  |  | 2769,63 | 5929,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.1.3. | VPS finansininkas |  |  | 2949,76 | 5944.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.1.2.** | **su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (su VPS įgyvendinimu susijusi veiklos dalis):** |  |  |  |  |
| 16.1.2.1. | Biuro nuomos išlaidos |  |  | 576,00 | 1123,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <.16.1.2.2..> | Viešųjų paslaugų tiekėjų paslaugos |  |  | 187,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.1.3.** | **su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (ūkio dalis):** |  |  |  |  |
| 17.1.3.1. | Kanceliarinės prekės |  |  |  | 120,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <17.1.3.2...> | ŽRVVG tinklo mokestis |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.2.** | **ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos (iš viso):** |  |  |  |  |
| **16.2.1.** | **su darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:** |  |  |  |  |
| 16.2.1.1. | VPS viešųjų ryšių specialistas |  |  | 5899,40 | 11888,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.2.2.** | **su ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir kita viešųjų ryšių veikla susijusios išlaidos:** |  |  |  |  |
| 16.2.2.1. | Aiškinamojo stendo gamyba |  |  | 90,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <.16.2.2.2.> | Viešinimo ir aktyvinimo renginys |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.2.3 | Viešinimas spaudoje |  |  | 33,00 | 352,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.2.4. | Potencialių vietos projektų pareiškėjų mokymas |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.3.** | **Iš viso faktiškai pagal mokėjimo prašymus apmokėtos VPS administravimo išlaidos:** |  |  | 19246,00eur | 38699,38eur |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **17.** | **VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS** |
| 17.1. | Vardas, pavardė | **Algirdas Baikauskas** |
| 17.2. | Pareigos | **VPS administravimo vadovas** |
| 17.3. | Atstovavimo pagrindas | **VPS administravimo vadovo pareigybinė instrukcija** |
| 17.4. | Data | **2020-01-23** |
| 17.5. | Parašas ir antspaudas |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Pildydami VPS metinę įgyvendinimo ataskaitos formą, pildymo instrukciją ištrinkite. Pildymo instrukcija pateikiama pasviraisiais rašmenimis. Jeigu reikalingos papildomos eilutės (pvz., paaiškinimams), jas įterpkite. [↑](#footnote-ref-1)