|  |
| --- |
| Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklių2 priedas |

**(VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos forma)**

|  |
| --- |
| **Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos apie VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą***Šią formos dalį pildo Agentūra [[1]](#footnote-1).* |
| VPS metinės įgyvendinimo ataskaitospateikimo būdas |

|  |
| --- |
|  |

 | - el. būdu  |
| VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo |

|  |
| --- |
|  |

 | - pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas atstovavimo VPS vykdytojai teisės įrodymo dokumentas) |
| VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimo ir registracijos Agentūroje data |  |  |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
| VPS metinės įgyvendinimo ataskaitosgavimo irregistracijos Agentūroje numeris |  |
| VPS metinę įgyvendinimo ataskaitągavęs iružregistravęs Agentūros padalinys |  |

**VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

|  |
| --- |
|  **2022 m.** |

|  |
| --- |
| **I DALIS. bendroji informacija** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **BENDRA INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJĄ** |
| 1.1. | VPS vykdytojos pavadinimas | Šiaulių žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė |
| 1.2. | VPS vykdytojos registracijos kodas | 303082144 |
| 1.3. | VPS vykdytojos kontaktinė informacija*Įrašykite tikslią kontaktinę informaciją, kuria bus siunčiama visa informacija, susijusi su dvisektorės VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos vertinimu ir tvirtinimu.* | savivaldybės pavadinimas | Šiaulių miesto |
| gyvenamosios vietovės pavadinimas | Šiauliai |
| gatvės pavadinimas | J.Basanavičiaus g. |
| namo Nr. | 41 |
| buto Nr. | 4 |
| pašto indeksas | LT-76213 |
| el. pašto adresas *prašome nurodyti vieną el. pašto adresą, kuris yra* ***tinkamas*** *susirašinėti dėl dvisektorės VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos*  | kestutis@vaicaitis.lt |
| kontaktiniai telefono Nr.  | 8616 730398614 09410 |
| VPS vadovas (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)  | Pirmininkas Kęstutis Vaičaitis 8616 73039kestutis@vaicaitis.lt |
| pagrindinis VPS vykdytojos paskirtas asmuo, atsakingas už VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)*prašome nurodyti asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą su Agentūra dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos* | VPS Administravimo vadovas Danutė Gulbinienė, 861409410danute.inter5@gmail.com |
| pavaduojantis VPS vykdytojos paskirtas asmuo, atsakingas už VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)*prašome nurodyti pavaduojantį asmenį, kuris bus atsakingas už bendravimą su Agentūra dėl dvisektorės VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos*  | Pirmininkas Kęstutis Vaičaitis 8616 73039kestutis@vaicaitis.lt |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **BENDRA INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMĄ VPS** |
| 2.1. | VPS registracijos Nr. | Nr.63VS-KS-17-1-03632 |
| 2.2. | VPS pavadinimas | Šiaulių ŽRVVG vietos veiklos strategija iki 2023 metų |
| 2.3. | ŽRVVG teritorija, kurioje įgyvendinama VPS  | Šiaulių, Kelmės, Telšių rajonai, Šiaulių miesto Rėkyvos seniūnija |
| 2.4. | VPS patvirtinimo data | 2017-12-29 Nr.4D-174(1.8 E) |
| 2.5. | VPS įgyvendinimo laikotarpis | 2017 m. lapkričio 21 – 2022 m. gruodžio 30 d. |

|  |
| --- |
| **II DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **BENDRA INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ ATASKAITINIAIS METAIS**  |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **<.2022..> ataskaitiniais metais** | **Iš viso nuo VPS įgyvendinimo pradžios**  |
| **bendras****skaičius** **(vnt.)** | **bendra suma** **(įskaitant ES fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas) (Eur)** | **proc. nuo vietos projektams skirtos paramos sumos (proc.)** | **bendras skaičius (vnt.)** | **bendra suma** **(įskaitant EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas) (Eur)** | **proc. nuo vietos projektams skirtos paramos sumos (proc.)** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** |
| 3.1. | Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus  | **19** | **1 181 770** | **162%** | **49** | **3 387 310** | **463%** |
| 3.2. | Gauti vietos projektai | **12** | **577 339** | **79 %** | **23** | **973 048** | **133 %** |
| 3.3. | Įvertinti vietos projektai | **7** | **480 205** | **66 %** | **17** | **838 754** | **115 %** |
| 3.4. | Patvirtinti vietos projektai | **4** | **381 285** | **52 %** | **10** | **557 740** | **77 %** |
| 3.5. | Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys | **4** | **381 285** | **46 %** | **10** | **557 740** | **77 %** |
| 3.6. | Įgyvendinami vietos projektai  | **4** | **381 285** | **46%** | **4** | **381 285** | **77 %** |
| 3.7. | Įgyvendinti vietos projektai | **2** | **42 719** | **6 %** | **5** | **157 957** | **22 %** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **DETALI INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ ATASKAITINIAIS METAIS** |
|  |  | **<..2022.> ataskaitiniai metai** |  |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** *Nereikalingas eilutes panaikinkite arba pagal poreikį įterpkite naujas* | **EJRŽF konkretūs tikslai ir uždaviniai, prie kurių prisidedama (kodai)** | **Skaičius****(vnt.)** | **Suma (įskaitant ES fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas) (Eur)** | **Proc. nuo vietos projektams skirtos paramos sumos (proc.)** | **Datos** *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** *Pateikiamas VPS veiksmų plano eil. Nr. Jeigu VPS veiksmų planas nėra sunumeruotas, įrašomas konkretus VPS veiksmų plano veiksmas.* |
| **I** | **II** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **4.1.** | **Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus: 1 181 770** |
| **4.1.1.** | **I. VPS prioritetas :,,Darbo vietų kūrimas su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | VPS priemonė: ,,Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ kodas BIVP-**AKVA-1** | **6.1.1.** | **3** | **545 589** |  **74 %** | **2022-02-17 2022-03-24;****2022-06-10****2022-07-22;****2022-08-10****2022-09-12;** | **VPS Veiksmų planas, 79 psl., 10.4.1.eilutė** |
| 4.1.1.2 | VPS priemonė „Žuvininkystės produktų perdirbimas ir realizavimo gerinimas“ kodas BIVP-AKVA-**SAVA-1** |  **6.1.2**  | **4** | **234 330** | **32%** | **2022-02-17 2022-03-24;****2022-06-10****2022-07-22;****2022-08-10****2022-09-12;****2022-11-10****2022-12-12** | **VPS Veiksmų planas, 79 psl., 10.4.1.eilutė** |
| **4.1.2.** | **II VPS prioritetas: ,,Socialinės gerovės kūrimas, puoselėjant regiono identitetą, didinant socialinę įtrauktį“** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | VPS priemonė: „Regiono paveldo ir žuvininkystės tradicijų išsaugojimas, pritaikymas, sklaida“ kodas BIVP-AKVA-**SAVA-3** | **6.2.3.** | **4** | **80 000** | **11%** | **2022-02-17 2022-03-24;****2022-06-10****2022-07-22;****2022-08-10****2022-09-12;****2022-11-10****2022-12-12** | **10.4.1.** |
| 4.1.2.2. | VPS priemonė: ,,Mokymasis visą gyvenimą žvejybos ir akvakultūros srityje“kodas BIVP-AKVA-**SAVA-4** | **6.1.2.** | **4** | **20 160** | **3%** | **2022-02-17 2022-03-24;****2022-06-10****2022-07-22;****2022-08-10****2022-09-12;****2022-11-10****2022-12-12** | **10.4.4.** |
| 4.1.2.3. | VPS priemonė: ,,Paslaugų, skirtų aktyviam poilsiui organizuoti ir sveikai gyvensenai skatinti kūrimas ir plėtra“kodas BIVP-AKVA-**SAVA-5** | **6.2.1.** | **4** | **301 691** | **41%** | **2022-02-17 2022-03-24;****2022-06-10****2022-07-22;****2022-08-10****2022-09-12;****2022-11-10****2022-12-12** | **10.2.1** |
| **4.2.** | **Gauti vietos projektai: 577 339** |
| **4.2.1.** | **I. VPS prioritetas :,,Darbo vietų kūrimas su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“** |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 | VPS priemonė: ,,Produktyvios investicijos į akvakultūrą“kodas BIVP-**AKVA-1** | **6.1.1.** | **3** | **300 862** | **41%** | **2022-02-17****2022-06-10****2022-08-10** | **10.4.1.** |
| **4.2.2.** | **II VPS prioritetas: ,,Socialinės gerovės kūrimas, puoselėjant regiono identitetą, didinant socialinę įtrauktį“** |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1. | VPS priemonė „Žuvininkystės produktų perdirbimas ir realizavimo gerinimas“ kodas BIVP-AKVA-**SAVA-1** | **6.2.1.** | **1** | **121 890** | **17 %** | **2022-02-17** | **10.4.1.** |
| 4.2.2. | VPS priemonė: ,,Paslaugų, skirtų aktyviam poilsiui organizuoti ir sveikai gyvensenai skatinti kūrimas ir plėtra“kodas BIVP-AKVA-**SAVA-5** | **6.2.1.** | **8** | **154 587** | **157%** | **2022-02-17;****2022-08-10;****2022-11-10** |  |
| **4.3.** | **Įvertinti vietos projektai: 480 205** |
| **4.3.1** | **I. VPS prioritetas :,,Darbo vietų kūrimas su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“** |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 | VPS priemonė: ,,Produktyvios investicijos į akvakultūrą“kodas BIVP-**AKVA-1** | **6.1.1.** | **3** | **300 862** | **41 %** | **2022-02-17;****2022-06-10;****2022-08-10** | **10.4.1.** |
| **4.3.2** | **II VPS prioritetas: ,,Socialinės gerovės kūrimas, puoselėjant regiono identitetą, didinant socialinę įtrauktį“** |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1 | VPS priemonė „Žuvininkystės produktų perdirbimas ir realizavimo gerinimas“ kodas BIVP-AKVA-**SAVA-1** | **6.2.1.** | **1** | **121 890** | **17 %** | **2022-02-17** | **10.4.1** |
| 4.3.2.2 | VPS priemonė: ,,Paslaugų, skirtų aktyviam poilsiui organizuoti ir sveikai gyvensenai skatinti kūrimas ir plėtra“kodas BIVP-AKVA-**SAVA-5** | **6.2.1.** | **3** | **57 453** | **8%** | **2022-02-17;****2022-08-10;** | **10.4.1** |
| **4.4.** | **Patvirtinti vietos projektai: 381 285** |
| **4.4.1.** | **I VPS prioritetas: ,,Darbo vietų kūrimas su žuvininkyste susijusiuose ir** **kituose ekonomikos sektoriuose“** |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.1. | VPS priemonė: ,,Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ kodas BIVP-AKVA-1  | **6.1.1.** | **2** | **240 967** | **33 %** | **2022-02-17;****2022-06-10;****2022-08-10** | **10.4.1** |
| **4.4.2.** | **II. VPS prioritetas: ,,Socialinės gerovės kūrimas, puoselėjant regiono identitetą, didinant socialinę įtrauktį“** |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2.1. |  VPS priemonė „Žuvininkystės produktų perdirbimas ir realizavimo gerinimas“ kodas BIVP-AKVA-**SAVA-1** | **6.2.1.** | **1** | **121 890** | **17 %** | **2022-02-17** | **10.4.1.** |
| 4.4.2.2 | VPS priemonė: ,,Paslaugų, skirtų aktyviam poilsiui organizuoti ir sveikai gyvensenai skatinti kūrimas ir plėtra“kodas BIVP-AKVA-**SAVA-5** | **6.2.1.** | **1** | **18 428** | **3%** | **2022-02-17** | **10.4.1** |
| **4.5.** | **Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys: 381 285** |
| **4.5.2.** | **I VPS prioritetas: ,,Darbo vietų kūrimas su žuvininkyste susijusiuose ir** **kituose ekonomikos sektoriuose“** |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2.1 | VPS priemonė: ,,Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ kodas BIVP-AKVA-1 | **6.2.1.** | **2** | **240 967** | **33 %** | **2022-02-17;****2022-06-10;****2022-08-10** | **10.4.1** |
| **4.5.3** | **II VPS prioritetas: ,,Socialinės gerovės kūrimas, puoselėjant regiono identitetą, didinant socialinę įtrauktį“** |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3.1 | VPS priemonė „Žuvininkystės produktų perdirbimas ir realizavimo gerinimas“ kodas BIVP-AKVA-**SAVA-1** | **6.2.1.** | **1** | **121 890** | **17 %** | **2022-02-17** | **10.4.1** |
| 4.5.3.2 | VPS priemonė: ,,Paslaugų, skirtų aktyviam poilsiui organizuoti ir sveikai gyvensenai skatinti kūrimas ir plėtra“kodas BIVP-AKVA-**SAVA-5** | **6.2.1.** | **1** | **18 428** | **3%** | **2022-02-17** | **10.4.1** |
| **4.6.** | **Įgyvendinami vietos projektai: 381 285** |
| **4.6.2.** | **I VPS prioritetas: ,,Darbo vietų kūrimas su žuvininkyste susijusiuose ir** **kituose ekonomikos sektoriuose“** |  |  |  |  |  |  |
| **4.6.2.1** | VPS priemonė: ,,Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ kodas BIVP-AKVA-1 | **6.2.1.** | **2** | **240 967** | **33%** |  |  |
| **4.6.3** | **II. VPS prioritetas: ,,Socialinės gerovės kūrimas, puoselėjant regiono identitetą, didinant socialinę įtrauktį“** |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.3.1 | VPS priemonė „Žuvininkystės produktų perdirbimas ir realizavimo gerinimas“ kodas BIVP-AKVA-**SAVA-1** | **6.2.1.** | **1** | **121 890** | **17%** |  |  |
| 4.6.3.2. | VPS priemonė: ,,Paslaugų, skirtų aktyviam poilsiui organizuoti ir sveikai gyvensenai skatinti kūrimas ir plėtra“kodas BIVP-AKVA-**SAVA-5** | **6.2.1.** | **1** | **18 428** | **3%** |  | **10.4.1.** |
| **4.7.** | **Įgyvendinti vietos projektai: 42 719** |
| **4.7.1.** | **II. VPS prioritetas: ,,Socialinės gerovės kūrimas, puoselėjant regiono identitetą, didinant socialinę įtrauktį“** |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1.1. |  VPS priemonė: ,,Mokymasis visą gyvenimą žvejybos ir akvakultūros srityje“kodas BIVP-AKVA-**SAVA-4** | **6.1.1.** | **1** | **23719** | **4%** |  | **10.4.1** |
| 4.7.1.2 | VPS priemonė: ,,Paslaugų, skirtų aktyviam poilsiui organizuoti ir sveikai gyvensenai skatinti kūrimas ir plėtra“kodas BIVP-AKVA-**SAVA-5** | **6.1.1.** | **1** | **19000** | **3 %** |  | **10.41** |
| **4.8.** | **Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai:***Pateikite bent po vieną sėkmingai įgyvendintą vietos projektą-gerąjį pavyzdį,* ***prisidedantį prie skirtingų******EJRŽF konkrečių tikslų ir uždavinių****.*  |
| **4.8.1.** | **Vietos projekto vykdytojo pavadinimas** | **Vietos projekto pavadinimas** | **Skirta paramos suma (Eur) ir ES fondas** | **EJRŽF konkretūs tikslai ir uždaviniai, prie kurių prisidėta (kodai)** | **Trumpas vietos projekto turinio apibūdinimas***Apibūdinkite vietos projekto tikslus, tikslines grupes (jeigu tokios išskirtos) ir pasiektus rezultatus (iki 5 sakinių).* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1.1. | **Asociacija „Ekosistemų apsaugos centras“** | **„Gyvūnų stebėjimo ir apskaitos reikšmė bei įtaka akvakultūrai“** | **23 719,00** | **6.2.1** | **Projekto tikslas – suteikti žuvininkystės ūkiams, jų atstovams, vietos bendruomenėms, bei jų nariams kompetencijų, reikalingų efektyviam darbui, vykdant gyvūnų apskaitas konkrečioje Šiaulių ŽRVVG teritorijoje. Projekto metu buvo organizuoti 32 renginiai.(mokymai, konsultacijos). Paukščių ir žinduolių apskaitai atlikti surinkta, susisteminta, apibendrinta ir išspausdinta medžiaga bei sukurtas reklaminis filmas.** |
| <...> |  |  |  |  |  |
| **4.9.** | **Problemos, su kuriomis susidūrėte <...> ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų įgyvendinimo pažangos**  |
| 4.9.1. |  |
| 4.9.2. |  |
| <...> |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **VPS ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI, SUSIJĘ SU VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMU, PASIEKTI <2022> ATASKAITINIAIS METAIS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.1.** | **VPS pasiekimų produkto rodikliai** *Vadovaudamiesi VPS 12 dalimi, nereikalingas eilutes panaikinkite arba papildykite naujomis.*  |
|  | **VPS įgyvendinimo rodiklių pavadinimas** | **EJRŽF konkretūs tikslai ir uždaviniai**  | **Iš viso pasiekta <..2022.> ataskaitiniais metais** | **Iš viso pasiekta nuo VPS patvirtinimo dienos** | **Proc. nuo VPS planuoto rodiklio ir faktinio pasiekimo** |
| **6.1.1.Ž** | **6.1.2.Ž** | **6.2.1.Ž** | **6.2.2.Ž** | **6.2.3.Ž** | **6.3.1.Ž** | **6.3.2.Ž** |  |
| **5.1.1.** | **Ataskaitiniais metais baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.):** |  |  |
| 5.1.1.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  |  | **1** |  |  | **1** |  |  | 2 |  4 | 29 % |
| 5.1.1.2. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė vietos valdžios institucija (savivaldybė) arba valstybės institucija / organizacija, skaičius (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.3. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė MVĮ, skaičius (vnt.) |  | **1** |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 (ŠP) | 33% |
| 5.1.1.4. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys, skaičius (vnt.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.4.1. | iš jų iki 40 m. |  |  |  |  |  |  |  |  | iš viso: | moterų | iš viso: | moterų | iš viso: | moterų |
| vyrų | vyrų | vyrų |
| 5.1.1.4.2. | iš jų daugiau kaip 40 m. |  |  |  |  |  |  |  |  | iš viso: | moterų  | iš viso: | moterų  | iš viso: | moterų  |
| vyrų | vyrų | vyrų |
| 5.1.1.5. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų, kuriuos pateikė 5.3.1.1–5.3.1.4 papunkčiuose neišvardyti asmenys, skaičius (vnt.) |  |  | **1** |  |  | **1** |  |  | 2 | 5 | 56% |
| **5.1.2.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-1** |
| 5.1.2.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | 1 | 34% |
| **5.1.3.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-2** |
| 5.1.3.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| **5.1.4.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-3** |
| 5.1.4.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| **5.1.5.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-4** |
| 5.1.5.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| **5.1.6.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-SAVA**  |
| 5.1.6.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |  | **-** |  |  |  |
| **5.1.7.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-6** |
| 5.1.7.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| **5.1.8.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-7** |
| 5.1.8.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| **5.1.9.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-8** |
| 5.1.9.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| **5.1.10.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-9** |
| 5.1.10.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| **5.1.11.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-SAVA-4 (savarankiška VPS priemonė)** |
| 5.1.11.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | **-** | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | 1 | 2 | 100% |
| **5.1.12.** | **Priemonės kodas: BIVP-AKVA-SAVA-5 (savarankiška VPS priemonė)** |
| 5.1.12.1. | Baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **-** | **-** | 1 | 2 | 29% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.2.** | **VPS pasiekimų tikslo rodikliai**  |
| 5.4.1. | Sukurtų naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičius pagal baigtus įgyvendinti vietos projektus (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **17%** |
| 5.4.2. | Išlaikytų darbo vietų skaičius pagal baigtus įgyvendinti vietos projektus (vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **III DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **INFORMACIJA APIE ŽRVVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR MOKYMUS ATASKAITINIAIS METAIS** |
| **I** | **II** | **III** | **V** |
| **6.1.** | **ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti <..2022.> ataskaitiniais metais** | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Datos***Nuo kada iki kada buvo vykdoma (nuo „metai-mėnuo-diena“ iki „metai-mėnuo-diena“)* |
| 6.1.1. | **Viešinimo renginys ,,Mokomųjų konsultacijų rengimas, siekiant parengti potencialius pareiškėjus ir VP vykdytojus teikti paraiškas vietos projektams“** | **10.3.2.** |  |
| 6.1.2. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **6.2.** | **Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos <..2022.> ataskaitiniais metais** | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Datos***Nuo kada iki kada buvo vykdoma (nuo „metai-mėnuo-diena“ iki „metai-mėnuo-diena“)* |
| 6.2.1. | **Dalyvavimas ŽRVVG tinklo veikloje** | **10.3.2.** | **Nuolat** |
| 6.2.2. | **Kvietimai teikti paraiškas vietos projektams** | **10.3.2.** | **2022-02-17 – 2022-03-24****2022-06-10 – 2022-07-22****2022-08-10 – 2022-09-12****2022-11-10 – 2022-12-12** |
| 6.2.3. | **Informacijos talpinimas ŠŽRVVG el. svetainėje** | **10.3.2.** | **Nuolat** |
| **6.3.** | **Mokymai, įvykę <...> ataskaitiniais metais***Prašome pateikti šią informaciją apie mokymus, kurie buvo finansuoti iš paramos VPS administruoti lėšų: tikslias mokymų temas, mokymus teikusių institucijų pavadinimus ir įmonių kodus, lektorių vardus ir pavardes* | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Kita informacija***Įrašykite mokymų dalyvių skaičių, jų pareigas, vardus ir pavardes, taip pat mokymų datas ir trukmę (nuo kada iki kada buvo vykdoma: tikslios datos ir valandų skaičius)* |
| **6.3.1.** | **ŽRVVG darbuotojų mokymai** |
| 6.3.1.1. |  |  |  |
| 6.3.1.2. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |
| **6.3.2.** | **Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai** |
| 6.3.2.1. |  |  |  |
| 6.3.2.2. |  |  |  |
| <...> |  |  |  |

|  |
| --- |
| **IV DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.** | **INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS** |
| **7.1.** | **Informacija apie VPS vykdytojos narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu** |
| **Eil. Nr.**  | **Susirinkimo data***(metai-mėnuo-diena)* | **Svarstyti klausimai***Nurodykite, kokie buvo svarstyti klausimai, susiję su VPS administravimu ir įgyvendinimu, VPS vykdytojos visuotinio narių susirinkimo metu.*  | **Bendras VPS vykdytojos narių skaičius susirinkimo dieną** | **Faktinis VPS vykdytojos visuotinio narių surinkime dalyvavusiųjų narių skaičius** | **Santykis tarp faktinio dalyvių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus (proc.)** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** |
| 7.1.1. | 2022-01-20**Visuotinis** | 1. Dėl ŽRVVG valdybos narių ir pirmininko rinkimų.
2. Dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo.
3. Metinės veiklos ir finansinės ataskaitos už 2021m. tvirtinimas.
4. Dėl naujai patikslintos VPS ir FSA tvirtinimo.
5. Dėl 2022 ir vėlesnių metų kvietimų plano tvirtinimo ir kvietimų teikti projektus paskelbimo.
6. Einamieji klausimai.
 |  16 | 15 | 94 % |
|  |  |  |  |  |
| **7.2.** | **Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius** |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **Pilietinės visuomenės sektorius** | **Verslo sektorius** | **Vietos valdžios sektorius** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| 7.2.1. | ŽRVVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | **7** | **5** | **4** |
| 7.2.2. | Nauji ŽRVVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | **-** | **-** | **-** |
| 7.2.3. | Pasitraukę ŽRVVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | **-** | **-** | **-** |
| **7.2.4.** | **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:** | **7** | **5** | **4** |
| **7.2.5.** | **Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:**  | **16 (šešiolika)** |
|  |
| 7.3. | Paaiškinimai |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **8.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organĄ, atsakingĄ už VPS įgyvendinimĄ**  |
| **8.1.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, posėdžius ataskaitiniais metais** |
| **Eil. Nr.** | **Posėdžio data***(metai-mėnuo-diena)* | **Svarstyti klausimai***Nurodykite, kokie buvo svarstyti klausimai, susiję su VPS administravimu ir įgyvendinimu, posėdyje. Jeigu posėdyje buvo tvirtinami vietos projektai, nurodykite vietos projektų paraiškos teikėjų pavadinimus (arba jų vardus ir pavardes, jeigu tai fiziniai asmenys), svarstytų vietos projektų pavadinimus ir VPS vykdytojos valdymo organo sprendimą kiekvieno vietos projekto atžvilgiu (patvirtintas / nepatvirtintas/grąžintas vertinti iš naujo / atidėtas sprendimo priėmimas ir pan.)*  | **Bendras ŽRVVG valdymo organo narių, dalyvavusių posėdyje, skaičius***Įrašykite, kiek iš viso posėdyje dalyvavo ŽRVVG valdymo organo narių.* |
| **iš jų pilietinės visuomenės sektoriaus atstovai**  | **iš jų verslo sektoriaus atstovai**  | **iš jų vietos valdžios sektoriaus atstovai**  |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
| 8.1.1. | 2022-05-02 **PAK** | 1. Dėl rekomendacijos teikti paramą UAB „Almantika“, pateikusiai projektą „UAB „Almantika“ investicijos į akvakultūrą 2022“ pagal VPS priemonę “Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ BIVP-AKVA-1. Registravimo kodas: SIAU-AKVA-6.1.2-3
2. Dėl rekomendacijos teikti paramą UAB „Verslo lyderiai“, pateikusiai projektą „ UAB „Verslo lyderiai“ žuvies produktų perdirbimas 2022“ pagal VPS priemonę „Žuvininkystės produktų perdirbimas ir realizavimo gerinimas“ BIVP-AKVA-SAVA-1. Registravimo kodas: SIAU-AKVA-6.1.2-32-1.
3. Dėl rekomendacijos teikti paramą Asociacijai „Linartų krašto bendruomenė“, pateikusiai projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas ir aktyvaus poilsio organizavimas Linartų krašte“ pagal VPS priemonę „Paslaugų, skirtų aktyviam poilsiui organizuoti ir sveikai gyvensenai skatinti, kūrimas ir plėtra“ BIVP-AKVA-SAVA-5. Registravimo kodas: SIAU-AKVA-6.3.1-35-1.
 |  |
| 6 | 4 | 1 |
| 8.1.2. | 2022-08-12**PAK** | 1.      Dėl pritarimo teikti paramą UAB „Šventjonis“, pateikusiai projektą „Inovatyvios investicijos į UAB „Šventjonis“ pagal VPS priemonę “Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ BIVP-AKVA-1. 2.      Dėl siūlymo papildyti ŠIAULIŲ ŽRVVG VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO DARBO REGLAMENTĄ, priimtą 2018-01-24. | 5 | 3 | 0 |
|  | 2022-10-14**PAK** | 1.      Dėl pritarimo teikti paramą Verdulių kaimo bendruomenei, pateikusiai projektą pavadinimu „Verdulių kaimo bendruomenės aktyvaus poilsio ir sveikos gyvensenos organizavimas“ Projekto Nr. SIAU-AKVA-6.3.1-45-1.2**.** Dėl pritarimo teikti paramą Sporto sveikatingumo klubui „Gilė“, pateikusiam projektą pavadinimu „Vandens pramogų paslaugų prie „Gilio“ ežero kūrimas“ Projekto Nr. SIAU-AKVA-6.3.1-45-2.3. Dėl pritarimo teikti paramą UAB „Šilo Pavėžupis“, pateikusiai projektą pavadinimu „Inovatyvios investicijos į UAB „Šilo Pavėžupis“ Projekto Nr. SIAU-AKVA-6.1.2-41-1. | 4 | 4 | 0 |
|  | 2022-11-03**PAK** | 1.      Dėl kvietimų Nr. 46;47;48;49 teikti vietos projektus dokumentų tvirtinimo.  | 6 | 2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| <...> | **Bendro ŽRVVG valdymo organo narių, dalyvavusių posėdyje, skaičiaus vidurkis** | **9,2** |
| **8.2.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius** |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **Pilietinės visuomenės sektorius** | **Verslo sektorius** | **Vietos valdžios sektorius** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| 8.2.1. | ŽRVVG valdymo organo narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | **7** | **5** | **4** |
| <..1.> iš jų iki 40 m. | <..1.> iš jų iki 40 m. | <...> iš jų iki 40 m. |
| 8.2.2. | Nauji ŽRVVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) |  |  | **1** |
| <...> iš jų iki 40 m. | <...> iš jų iki 40 m. | <...> iš jų iki 40 m. |
| 8.2.3. | Pasitraukę ŽRVVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) |  |  | **1** |
| <...> iš jų iki 40 m. | <...> iš jų iki 40 m. | <...> iš jų iki 40 m. |
| 8.2.4. | **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:** | 7 | 5 | 4 |
| **<..1.> iš jų iki 40 m.** | **<..1.> iš jų iki 40 m.** | **<...> iš jų iki 40 m.** |
| 8.2.5. | **Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:** | 16 |
| **<.2..> iš jų iki 40 m.** |
| **8.3.** | **Paaiškinimai** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **9.** | **Informacija apie VPS vykdytojos darbuotojų pokyčius** |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **VPS vadovas** | **VPS finansininkai ir (arba) buhalteriai** | **VPS administratoriai** | **VPS viešųjų ryšių specialistai** | **Iš viso** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** |
| 9.1. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.)  | **1** | **0,5** | **0,5** | **1** | **3** |
| 9.2. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | **1** | **1** | **1** | **1** | **4** |
| 9.3. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai ataskaitiniais metais (vnt.) | **1** | **0,5** | **0** | **0** | **1,5** |
| 9.4. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais (vnt.) | **1** | **1** | **0** | **0** | **2** |

|  |
| --- |
| **V DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ BEI HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMĄ** |

|  |  |
| --- | --- |
| **10.** | **LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS** |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos***Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis***Nurodykite pagrindinius VPS 8 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **10.1.** | **Teritorinis principas** |
| 10.1.1. | Įgyvendinant VPS laikomasi teritorinio principo: dėka Šiaulių ŽRVVG teritorijos bendruomenėse skleidžiamos informacijos apie ŠŽRVVG tikslus ir galimybes paraiškos gaunamos (arba tikslinamos detalės dėl būsimų paraiškų) iš visų teritorijos administracinių subjektų. Sudarome prielaidas vietos ekonomikos gyvybingumui, turizmo plėtrai, inovacijų įsitvirtinimui. Bendrai veiklai apjungiant žinias, patirtį, gebėjimus, kultūrinius, gamtinius ir infrastruktūrinius išteklius. Sudarytos prielaidos regiono gyventojų socialiniai įtraukčiai didinti, bei puoselėti regiono identitetą. | Nuolat | VPS 8.1.2 p., 58 psl. |
| <...> |  |  |  |
| **10.2.** | **„Iš apačios į viršų“ principas** |
| 10.2.1. | Siekiame kuo didesnio gyventojų įsitraukimo, dėl šios priežasties iniciavome FSA keitimą, keitėme kriterijus, kad atsirastų galimybė įtraukti įvairaus amžiaus grupių žmones. Principą „iš apačios į viršų“ sudaro vietovės problemų sprendimas kuo arčiau problemos atsiradimo vietos, todėl ŽRVVG atstovai pristatė savo strategiją vykdami į kaimo bendruomenes, seniūnijas, NVO, draugijas bei asociacijas. Rengiant kvietimus teikti VP paraiškas galimi pareiškėjai buvo konsultuojami telefonu, arba „gyvai“. ŽRVVG pirmininkas, dalyvaudamas bendruomenių renginiuose, pristatydavo asociacijos veiklą, ragindamas galimus pareiškėjus teikti paraiškas. Visi kvietimai teikti paraiškas skelbti svetainėje [www.siauliuzrvvg.lt](http://www.siauliuzrvvg.lt) , tai pat spaudoje, bei ŽRVVG patalpose adresu Šiauliai Basanavičiaus gatvė 47. Valdyba tvirtino finansuotinus VP, informacija apie Valdybos posėdžius talpinama svetainėje [www.siauliuzrvvg.lt](http://www.siauliuzrvvg.lt).  | Nuolat | VPS 8.2.2p. 59 psl.  |
| <...> |  |  |  |
| **10.3.** | **Partnerystės principas** |
| 10.3.1. | Šiaulių ŽRVVG laikosi partnerystės principo. Partneriai: pilietinės visuomenės, verslo, vietos valdžios atstovai. Vadovaujamės nešališkumo, skaidrumo, atvirumo, viešų ir privačių interesų derinimo principais rengiant, tvirtinant VP kvietimus, įgyvendinant partnerių aktyvinimo veiksmus, priimant sprendimus dėl finansavimo, stebint ir vertinant įgyvendinimo eigą, visa informacija nuolat skelbiama svetainėje [www.siauliuzrvvg.lt](http://www.siauliuzrvvg.lt). , spaudoje, susitikimuose, sudarant galimybę palaikyti „grįžtamąjį“ ryšį ir suteikiant žinių partnerių atstovams ŽRVVG valdyboje dėl konkrečių VPS priemonių įgyvendinimo. | Nuolat | VPS 8.3.2. p. 60;61 psl. |
| <...> |  |  |  |
| **10.4.** | **Vietos finansavimo ir valdymo principas** |
| 10.4.1. | Šiaulių ŽRVVG pirmininkas, skatindamas partnerių bendradarbiavimą, susitiko su Šiaulių miesto ir rajono, Kelmės, Telšių raj. Vadovais, kur supažindino su VPS priemonėmis, esama situacija, pažanga. Buvo siūloma savivaldybėms biudžetuose numatyti lėšas galimai partnerystei ŽRVVG projektuose. | Nuolat | VPS 8.4.2 p. 61 psl. |
| <...> |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **11.** | **HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS** |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos***Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis***Nurodykite pagrindinius VPS 8 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **11.1.** | **Jaunimas** |
| 11.1.1. | Organizuojant ŽRVVG valdymo organo darbą į valdybą įtraukti jauni žmonės. Jie yra valdymo organo nariai, dalyvauja priimant sprendimus ir įgyvendinant veiklas. Nuolat siekiama skatinti jaunimą įsijungti ir į projektines veiklas, stebimas aktyvus jaunimo dalyvavimas tiek rengiant tiek įgyvendinant projektus. Vykdant savanorystę projektinėse veiklose visada labai aktyvus jaunimas tiek pačiose veiklose, tiek ir viešinime. | Nuolat | VPS 8.5.2 p. 62 psl. |
| <...> |  |  |  |
| **11.2.** | **Kultūra** |
| 11.2.1. | Vykdant Šiaulių ŽRVV teritorijos gyventojų aktyvinimo veiklas, kuriomis siekiama teritorijos gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimo, jų kūrybingumo didinimo, vietovės identiteto, kultūros išteklių panaudojimo verslo plėtrai organizuojamos konsultacijos potencialiems pareiškėjams, kultūros darbuotojams. | Nuolat | VPS 8.6.2 p. 63 psl. |
| <...> |  |  |  |
| **11.3.** | **Darnus vystymas (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus)** |
| 11.3.1. | Tikslinant FSA atsižvelgta ir pareiškėjai privalo užtikrinti, kad būsimi vietos projektai neturės neigiamos įtakos Šiaulių ŽRVVG teritorijos darniam vystymuisi ir aplinkos būklei. | Nuolat | VPS 8.7.2. p. 63 psl. |
| <...> |  |  |  |
| **11.4.** | **Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas** |
| 11.4.1. | Tvirtinant ŠŽRVVG valdybos, PAK sudėtis, keičiantis nariams, kontroliuojama lyčių santykio reikalavimai, kad nebūtų diskriminuojami nei vyrai, nei moterys. ŽRVVG yra atvira naujiems nariams, priėmimo tvarka yra lanksti, nediskriminuojanti. | Nuolat | VPS 8.8.2 p. 64 psl. |
| <...> |  |  |  |
| **VI DALIS. KITA INFORMACIJA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **12.** | **VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS** |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos***Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis***Nurodykite pagrindinius VPS 13.3 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 12.1. | Per 2022m. Šiaulių ŽRVVG parengė 19 kvietimus dalyvauti paraiškų teikime. Visa ši informacija buvo viešinta svetainėje ir spaudoje.Viešinant, siekiant pritraukti kuo daugiau pareiškėjų ŽRVVG pirmininkas susitiko su Šiaulių miesto ir rajono, Kelmės, Telšių raj. vadovais, lankėsi bendruomenių susirinkimuose, bei organizuojamose renginiuose, kur supažindino su VPS priemonėmis, esama situacija, pažanga. Siekiant pritraukti kuo daugiau potencialių pareiškėjų inicijavome FSA keitimą. Nuolatos buvo bendradarbiaujama su potencialiais pareiškėjais aiškinant, patariant, padedant užpildyti paraiškų dokumentus, komentuojant, teikiant informaciją telefonu ir susitinkant gyvai diskusijai. Teikėme užklausas į savivaldybių Aplinkos apsaugos bei ŽŪ skyrius, kad palengvinti potencialiems pareiškėjams rinkti ir susisteminti reikiamus duomenis. | 2022-01-01IKI 2022-12-30 | VPS įgyvendinimo užtikrinimui |
|  |  |  |  |
| 12.2. | Skelbė 19 kvietimų teikti paraiškas vietos projektams | **2022-02-17–2022-03-24****2022-06-10–2022-07-22****2022-08-1–2022-09-12****2022-11-10–2022-12-12** | VPS įgyvendinimo užtikrinimui |

|  |  |
| --- | --- |
| **13.** | **VPS KEITIMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS** |
| **Eil. Nr.** | **VPS keitimo esmė ir priežastis** | **VPS dalių, kurios buvo keičiamos ataskaitiniais metais, Nr.** | **VPS keitimo iniciatorius***Kas inicijavo VPS keitimą (VPS vykdytoja, Agentūra, Ministerija)?* | **VPS pakeitimo data***Kada buvo pakeista VPS?* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| 13.1. | Siekiant pritraukti kuo daugiau pareiškėjų, tikslinami atrankos kriterijai, praplečiamas galimų paramos gavėjų ratą, praplečiant pareiškėjų grupę verslo atstovais (vietoj buvusio kriterijaus pirmumą teikti tik su akvakultūra susijusių verslų atstovams) ir praplečiant pareiškėjų grupę įvairaus amžiaus žmonėmis (vietoje buvusio kriterijaus pirmumą teikti jaunimui). | 1. Keičiamas VPS priemonės kodas BIVP-AKVA-SAVA-3 9 dalies papunktis: 9.1.2.1.7 (kriterijai)
2. Keičiama VPS priemonės kodas BIVP-AKVA-SAVA-5 9 dalies papunkčiai: 9.1.2.3.7 (kriterijai)
 | VPS vykdytoja | 2022-06-14Įsakymas Nr. 3D-106, Posėdžio protokolas Nr. 8D-269 (5.50E) |
| <...> |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **14.** | **VPS ĮGYVENDINIMO PAMOKOS** |
| **Eil. Nr.** | **Pamoka** | **Siūlomi veiksmai** |
| **I** | **II** | **III** |
| **14.1.**  | **BLOGOSIOS PAMOKOS** | **VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI IŠVENGTI BLOGJŲJŲ PAMOKŲ**  |
| **14.1.1.** | **Vietos projektų vykdytojų įvykdyti pažeidimai, pritaikytos sankcijos** |  |
| 14.1.1.1. |  |  |
| <...> |  |  |
| **14.1.2.** | **VPS vykdytojos įvykdyti pažeidimai, pritaikytos sankcijos** |  |
| 14.1.2.1. | Pritaikyta sankcija už 2018-2021 metais neteisingai atliktus viešuosius pirkimus.  | Įsigilinti į Viešųjų pirkimų įstatymą ir tinkamai jį taikyti. |
| <...> |  |  |
| **14.1.3.** | **<...>** |  |
| <...> |  |  |
| **14.2.** | **GEROSIOS PAMOKOS** | **VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI GEROSIOMS PAMOKOMS PASKATINTI** |
| **14.2.1.** |  |  |
| <...> | Paskelbta ir įvertinta 19 kvietimų, aktyviai viešinama, įdedama labai daug darbo pritraukiant potencialius pareiškėjus. |  |
| **14.2.2.** |  |  |
| <...> |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **15.** | **VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS (KAI TAIKOMA)** |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos***Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis***Nurodykite, kaip ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai yra susiję su VPS 7.3 dalyje pateikta informacija dėl sąsajos su ES BJRS tikslais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
|  | Pritarta pagal VPS priemonę ,,Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, kodas BIVP-AKVA-1 teiktiems vietos projektams pareiškėjai:1. UAB „Almantika“
2. UAB „Šventjonis“
3. UAB „Šilo Pavėžupis“

Priemonė „Žuvininkystės produktų perdirbimas ir realizavimo gerinimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-1 teiktam vietos projektui, pareiškėjas UAB „Verslo lyderiai“. | 2022-03-24-2022-09-19 | Įgyvendinus projektus bus sukurtos 7 darbo vietos, įdiegta nauja inovatyvi tvenkinių apsaugos, žuvų auginimo įranga, įsigyta moderni technika taip stiprinamas žuvininkystės sektoriaus konkurencingumas, kuriamos naujos darbo vietos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **16.** | **FAKTIŠKAI PAGAL MOKĖJIMO PRAŠYMUS APMOKĖTOS VPS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (EUR)***Ši lentelė pildoma už ataskaitinius ir visus ankstesnius kalendorinius metus (nuo VPS įgyvendinimo pradžios) (pvz., jeigu VPS vykdytoja 2018 m. sausio 31 d. teikia metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2017 m., ši lentelė pildoma už 2016–2017 m. – nurodoma, kokios paramos VPS administruoti sumos (Eur) buvo pervestos į strategijos vykdytojų sąskaitas nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 ir nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 (patirtos, deklaruotos ir apmokėtos išlaidos)).*  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Eil.** **Nr.** | **Tinkamų finansuoti išlaidų pavadinimai pagal VPS administravimo taisykles** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Suma, Eur**  | **Proc. nuo skirtos paramos VPS įgyvendinti** | **Proc. nuo skirtos paramos VPS administruoti**  | **Proc. nuo išmokėtos viešosios paramos** *(pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 35 str. 1 d. b), c), d) ir e) papunkčius)* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** | **XIII** | **XIV** |
| **16.1.** | **VPS vykdytojos veiklos išlaidos (iš viso):** | **108122,10** |  |  |  |
| **16.1.1.** | **su VPS vykdytojos darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:** | **104402.76** |  |  |  |
| 16.1.1.1. | VPS administravimo vadovas |  |  | 6520,41 | 13140,42 | 14387,40 | 15634,32 | 7744,26 |  | 57426.81 |  |  |  |
| <..16.1.1.2.> | VPS administratorius |  |  | 2769,63 | 5929,56 | 6352,74 | 3380,40 |  |  | 18432,33 |  |  |  |
| 16.1.1.3. | VPS finansininkas |  |  | 2949,76 | 5944,62 | 6352,74 | 6760,80 | 6535,70 |  | 28543.62 |  |  |  |
| **16.1.2.** | **su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (su VPS įgyvendinimu susijusi veiklos dalis):** | **3198.56** |  |  |  |
| 16.1.2.1. | Biuro nuomos išlaidos |  |  | 576,00 | 1123,20 | 1104,00 |  |  |  | 2803,20 |  |  |  |
| <.16.1.2.2..> | Viešųjų paslaugų tiekėjų paslaugos |  |  | 187,05 |  | 20,51 | 32,97 | 154,83 |  | 395,36 |  |  |  |
| **16.1.3.** | **su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (ūkio dalis):** | **520,80** |  |  |  |
| 17.1.3.1. | Kanceliarinės prekės |  |  |  | 120,80 | - |  |  |  | 120,80 |  |  |  |
| <17.1.3.2...> | ŽRVVG tinklo mokestis |  |  |  | 200,00 | 100,00 |  | 100 |  | 400,0 |  |  |  |
| **16.2.** | **ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos (iš viso):** | **45032,79** |  |  |  |
| **16.2.1.** | **su darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:** | **44014,63** |  |  |  |
| 16.2.1.1. | VPS viešųjų ryšių specialistas |  |  | 5899,40 | 11888,33 | 12705,30 | 13521,60 |  |  | 44014,63 |  |  |  |
| **16.2.2.** | **su ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir kita viešųjų ryšių veikla susijusios išlaidos:** | **1018,16** |  |  |  |
| 16.2.2.1. | Aiškinamojo stendo gamyba |  |  | 90,75 |  | - |  |  |  | 90,75 |  |  |  |
| <.16.2.2.2.> | Viešinimo ir aktyvinimo renginys |  |  | 110,00 |  | - |  |  |  | 110,00 |  |  |  |
| 16.2.2.3 | Viešinimas spaudoje |  |  | 33,00 | 352,45 | 87,25 | 89,51 | 145,20 |  | 707,41 |  |  |  |
| 16.2.2.4. | Potencialių vietos projektų pareiškėjų mokymas |  |  | 110,00 |  | - |  |  |  | 110,0 |  |  |  |
| **16.3.** | **Iš viso faktiškai pagal mokėjimo prašymus apmokėtos VPS administravimo išlaidos:** |  |  | 19246,00 | 38699,38 | 41109,94 | 39419,60 | 14679,99 |  | 153154,91 | 21 % | 85% |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **17.** | **VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS** |
| 17.1. | Vardas, pavardė | **Kęstutis Vaičaitis** |
| 17.2. | Pareigos | **Šiaulių ŽRVVG pirmininkas** |
| 17.3. | Atstovavimo pagrindas | **Asociacijos įstatai** |
| 17.4. | Data | **2023-01-31** |
| 17.5. | Parašas ir antspaudas |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Pildydami VPS metinę įgyvendinimo ataskaitos formą, pildymo instrukciją ištrinkite. Pildymo instrukcija pateikiama pasviraisiais rašmenimis. Jeigu reikalingos papildomos eilutės (pvz., paaiškinimams), jas įterpkite. [↑](#footnote-ref-1)